## Matriz CSD
Propostas X Projetos Politicos |  | Matriz CSD
|  | Certezas | Suposições | Dúvidas
Diferentes óticas de análise | Atores
Cenários
Regras
Pessoas com dificuldades para acompanhar evolução de projetos politicos
Centralizar as informações de propostas e projetos politicos
Pessoas não conseguem acompanhar facilmente se o candidato eleito esta cumprindo todas as propostas realizadas em epoca de campanha
Interesse da população sobre o tema política tem aumentado exponencialmente nos ultimos anos.
"Partidos/Politicos atuando como parceiros para enriquecimentoda base, com informações mais detalhadas sobre propostas e projetos."
"Compartilhamento de informações dos partidos politicos e candidatos."
Possibilidade de pesquisar projetos e propostas por tema e região.
As pessoas continuarão acessando o site após períodos eleitorais?
Site gratuito para a população.
Como divulgar nosso site e em quais meios de comunicação?
"Possuir area para o usuário informar email e telefone, para receber notificações sobre atualização de projetos e propostas por ele selecionada."
Exibição de Adsenses no Site.
Parceria com o TSE?
"Conseguir incentivo do governo para projetos de bem social. (Lei do Bem 11.196)"

## Experiment Board
Experiment Board
| Experimentos | 1 | 2 | 3
Quem é seu cliente. | Cliente
Qual é o problema. | Problema
Solução definida após validação. | Solução
Suposições | Suposições
Metodos e Critérios
Get out of the bulding
Resultados e Decisões
Aprendizado
Brasileiros entre 23 a 55 anos
Brasileiros entre 18 a 22 anos
Brasileiros entre 23 a 55 anos
Brasileiros acima de 55 anos
Informações de projetos politicos não estão centralizados e de facil acesso
Dificuldade em comparar as propostas e os projetos que o candidatro eleito cumpriu.
Como melhorar e facilitar a recuperação de informações sobre projetos políticos em ambientes web.
Validar informações de propostas e projetos politicos em site responsivo.
Validar informações de propostas e projetos politicos em app.
Desenvolver website que melhore o acesso à informação de propostas de candidatos e projetos dos candidatos eleitos.
Desenvolver modulo de comparação de propostas X projetos
Website com pesquisas por tema e região
Desenvolver website responsivo que melhore o acesso à informação de propostas de candidatos e projetos dos canditdatos eleitos.
Partidos/Politicos atuando como parceiros para enriquecimentoda base, com informações mais detalhadas sobre propostas e projetos.
Concentrar solução para o público alvo: Brasileiros de 23 a 55 anos
Fomato da solução deve ser website
Entrevistas presenciais 81%
Pesquisa Survey Monkey 85%
Solução precisa apresentar clareza nas informações e fácil usabilidade.
Pessoas com mais de 55 anos não possuem interesse no tema
Aplicativo mobile poderá ser desinstalado após períodos eleitorais
Apresentar informações por região com filtros para auxiliar na busca mostrou-se eficente pelos entrevistados
Possuir informações detalhadas sobre as propostas e projetos e redirecionamento para a página do candidato/governante.
Pesquisa Survey Monkey 91%
Realizar mais rodadas de hipóteses para melhor entendimento
Primeira rodada não conclusiva. Necessita de mais pesquisa.

## Bussiness Model Canvas
Bussiness Model Canvas |  |  | Data: 29/09/2018 | Versão: 2.2
Principais Parcerias | Atividades Principais | Proposta de Valor | Relacionamento com clientes | Segmentos de Clientes
| Recursos Principais |  | Canais
Estrutura de Custos |  |  | Fontes de Receita
Usuários de Internet
Brasileiros entre 23 a 55 anos
Pessoas com interesse pelo tema: política
Pessoas procurando por informações de projetos politicos
Pessoas que querem comparar as propostas de candidatos eleitos com seus projetos realizados
Maior facilidade na busca de propostas e projetos politicos
Informações centralizadas facilitando a usabilidade
Comparação de propostas realizadas em epoca de campanha com os projetos realizados pelo candidato eleito.
Informações relevantes que ajudam a população a fiscalizar e cobrar seus governantes
Internet, Redes Sociais
Website do produto e sites externos de pesquisa
Sites de parceiros
Insights para melhoria do produto
Site (suporte)
Gratuito
Propaganda (Adsense)
Incentivo do governo para projetos de bem social.
Base de dados
Captação de informações públicas.
Equipe de TI
Plataforma (Website)
Desenvolvimento do Website responsivo
Suporte aos usuários
Modulo para consumo de APIs do governo
Criação de robôs de captação de dados publicos em outros formatos.
Data Center e Infra Estrutura
Partidos politicos e candidatos/politicos
TSE - Governo
Custo de desenvolvimento e manutenção do website
Infra Estrutura
Custos de Hospedagem do site
Anuncios / Divulgação
Pessoas com necessidade de informações centralizadas e de fácil acesso.

## Canvas de Proposta de Valor
Canvas de Proposta de Valor
Dificuldade no acesso fácil as propostas políticas
Não conseguem acompanhar os projetos que saem do papel
Não sabem em quais setores suas região terá projetos
Não conseguem comparar as propostas realizadas em periodo eleitoral com os projetos do candidato eleito de forma fácil
Utilizam internet para buscar informações do candidato
Procuram informações das propostas dos candidatos em vários sites com informações não unificadas
Sabem de alguns projetos em andamento ou finalizados por jornais e televisão
Ter informações de propostas e candidatos de forma fácil
Informações centralizadas
Poder comparar propostas e projetos de candidatos eleitos
Saber os projetos em andamento e finalizados em sua região
Receber notificação de alteração de projetos de sua escolha
Ter a comparação das propostas e projetos realizados dos candidatos eleitos.
Aplicação web com informações centralizadas
Pesquisa de propostas e projetos por região e tema
Receber notificação para acompanhamento dos projetos ou temas selecionados
Ficar mais informado
Ter mais insumos para cobrar seus governantes
Informação de forma simples e rápida
Poder se planejar frentes aos projetos em sua região
Website responsivo que melhore o acesso à informação de propostas de candidatos e projetos dos candidatos eleitos.
Módulo de comparação de propostas X projetos
Website com pesquisas por tema e região
Módulo de envio de notificação de projetos e propostas
Gastam muito tempo para encontrar as informações em vários sites
Ganho de tempo com informações centralizadas

## Plano de ação_Old (hidden)
Plano de ação
Meta: | Criação de Website para centralização e comparação de propostas e projetos de candidatos politicos
O que fazer | Porque | Quem | Como | Onde | Prazo | Observação
Criação de Website para gerir informações sobre propostas de candidatos | Pois não existe site que disponibilize está informação de forma fácil. |  | Landing Page básica com protótipo de média fidelidade | Website | 31/11/2018 | Será iniciado após definição da solução
Apresentação de informações das propostas dos candidatos a governador e presidente. | Core do produto que trará valor ao usuário |  | Captação de informações públicas contidas no TSE | Site e API do TSE | 2018-12-15
Disponibilizar informações básicas sobre os candidatos | Transmitir ao usuário uma sensação de completude de informações |  | Captação de informações públicas contidas no TSE | Site e API do TSE | 2018-12-15 | Será complementar a uns dos objetivos do MVP que é, verificar a necessidade de informações mais aprofundadas sobre os partidos e candidatos.
Desenvolvedor módulo de pesquisas por candidato | Melhorar usabilidade e levar o usuário rapidamente para a informação requerida |  | Utilizando linguagem de programação moderna, permitindo uma busca performática | Website | 2018-12-28
Desenvolvedor módulo de pesquisas por tema | Melhorar usabilidade e levar o usuário rapidamente para a informação requerida |  | Utilizando linguagem de programação moderna, permitindo uma busca performática | Website | 2018-01-03
Disponibilizar interface para comparação de propostas e projetos por tema e candidato | Core do produto que se diferenciará dos demais sites no mesmo segmento |  | Utilizando as informações já captadas e recebendo a seleção de quais temas ou candidatos pelo usuário | Website | 2018-01-15
Apresentar informações sobre projetos realizados no último mandato do candidato eleito. | Core do produto que se diferenciará dos demais sites no mesmo segmento |  | Captação de informações públicas junto aos orgãos do governo. (dados.gov.br / API-GOVERNO-ABERTO) | Site e APIs governamentais | 2018-01-24

## TRM - Roadmap_Old (hidden)
TRM - Roadmap |  | Onde Estamos? | Como Chegaremos? | Aonde queremos chegar
|  | Presente | Curto/médio prazo | Longo prazo
Por quê? | Mercados / Negócios | MVP Website trazendo informações de propostas e projetos politicos | Através de desenvolvimento de website e experimentação com clientes potenciais, extraidos do mapa de empatia e persona. | Referência na apresentação de informações de propostas e projetos politicos Ser um dos 3 principais websites neste segmento utilizados pelo público alvo.
O quê? | Produtos / Serviços | Website não responsivo. Informações sobre candidatos a governador e presidente Informações básicas sobre candidatos. Módulo de pesquisa por candidato e tema Comparação entre propostas/projetos por tema e candidato | Substituição por site responsivo. Utilizando informações mais completas. Automatizando processos manuais herdados do MVP. Realizando melhoria contínua com os feedbacks e métricas coletadas no MVP. | Website totalmente responsivo Informações sobre candidados a prefeito, governador e presidente. Informações mais completas sobre candidatos Módulo de pesquisa por região com mapa para seleção. Combinação de pesquisas por tema e região / candidato e região Comparação entre propostas e projetos realizados com gráficos percentuais divididos por tema. Robos de capatação de dados e APIS para consumo de terceiros implantadas
Como | Tecnologias/ Recursos | Tecnologia Web Informações coletadas manualmente Banco de dados local MVP Mágico de OZ | Utilizar tecnologia responsiva e com boa performance para as pesquisas no site. Substituição para Banco de dados na Nuvem. Desenvolvimento de robôs de captação de dados e integração com APIs de dados públicos disponibilizadas pelo governo e TSE. | Fácil usabilidade Integrações com sistemas de terceiros. Utilização de serviços AWS - nuvem. Arquitetura modelada com alta escalabilidade para momentos de pico de utilização. Utilização de BI para utilização e apresentação dos dados da melhor forma para o usuário.

## Plano de ação
Plano de ação
Meta: | Criação de Website para centralização e comparação de propostas e projetos de candidatos politicos
O que fazer | Porque | Quem | Como | Onde | Prazo | Observação
Levantamento de requisitos iniciais para criação do módulo de candidatos e propostas | Pois serão utilizados para criar o backlog inicial da solução | Analista de Requisitos Product Owner | Os requisitos serão levantados com base nos documentos disponibilizados no site do TSE e conversas com as Personas levantadas. | Documentação TSE/ Skype | 2018-09-25
Criação do módulo de gestão de candidatos | Pois será o responsável pela apresentação das informações dos candidatos | Development Team (Desenvolvedor) | Utilizando linguagem de programação moderna, focando na usabilidade | Sala do Projeto | 2018-10-19
Criação do módulo de gestão de propostas | Pois será o responsável pela apresentação das informações das propostas. | Development Team (Desenvolvedor) | Utilizando linguagem de programação moderna, focando na usabilidade | Sala do Projeto | 2018-12-11
Criação do módulo de pesquisas por tema | Melhorar usabilidade e levar o usuário rapidamente para a informação requerida | Development Team (Desenvolvedor) | Utilizando linguagem de programação moderna, permitindo uma busca performática | Sala do Projeto | 2018-12-20
Criação de módulo de comparação de propostas X projetos realizados no último mandato do candidato eleito. | Para disponibilizar ao usuário comparações rápidas de propostas e projetos | Development Team (Desenvolvedor) | Utilizando linguagem de programação moderna, permitindo uma busca performática | Sala do Projeto | 2018-01-10
Integração com APIs do TSE e Orgão governamental de projetos públicos | Para manter as informações atualizadas e popular base de dados | Development Team (Desenvolvedor) | Captação de informações públicas junto ao TSE e orgãos do governo. | Sala do Projeto | 2019-01-20
Testes de Integração entre todos os módulos criados e homologação final. | Para garantir que os requisitos solicitados estão com qualidade aceitável | Development Team (Tester) | Utilizando aboradagem BDD e testes automatizados com cucumber e selenium. | Sala do Projeto | 2019-01-20 | **Todas as entregas possuiem validação da qualidade dos entregáveis, juntamente com validações a nível de componente, porém os testes de integração de todos os módulos foram planejadas para ultima sprint

## TRM - Roadmap
TRM - Roadmap |  | Onde Estamos? | Como Chegaremos? | Aonde queremos chegar
|  | Presente | Curto/médio prazo | Longo prazo
Por quê? | Mercados / Negócios
O quê? | Produtos / Serviços
Como | Tecnologias/ Recursos
MVP Website trazendo informações de propostas e projetos politicos
Através de desenvolvimento de website e experimentação com clientes potenciais, extraidos do mapa de empatia e persona.
Referência na apresentação de informações de propostas e projetos politicos
Ser um dos 3 principais websites neste segmento utilizados pelo público alvo.
Website não responsivo.
Informações sobre candidatos a governador e presidente
Informações básicas sobre candidatos.
Módulo de pesquisa por candidato e tema
Comparação entre propostas/projetos por tema e candidato
Substituição por site responsivo.
Utilizando informações mais completas.
Automatizando processos manuais herdados do MVP.
Realizando melhoria contínua com os feedbacks e métricas coletadas no MVP.
Tecnologia Web
MVP Mágico de OZ
Banco de dados local
Informações coletadas manualmente
Utilizar tecnologia responsiva e com boa performance para as pesquisas no site.
Substituição para Banco de dados na Nuvem.
Desenvolvimento de robôs de captação de dados e integração com APIs de dados públicos disponibilizadas pelo governo e TSE.
Integrações com sistemas de terceiros.
Utilização de serviços AWS - nuvem.
Fácil usabilidade
Arquitetura modelada com alta escalabilidade para momentos de pico de utilização. Utilização de serviços AWS - nuvem.
Utilização de BI para utilização e apresentação dos dados da melhor forma para o usuário.
Informações sobre candidados a prefeito, governador e presidente.
Informações mais completas sobre candidatosUtilização de serviços AWS - nuvem.
Robos de capatação de dados e APIS para consumo de terceiros implantadas
Módulo de pesquisa por região com mapa para seleção.
Combinação de pesquisas por tema e região / candidato e região
Comparação entre propostas e projetos realizados com gráficos percentuais divididos por tema.

## Mapa de Stakeholders
Matriz de Stakeholders
Stakeholders
Usuários Politicos Partidos TSE Governo Fornecedores | PODER | Manter Satisfeito | Gerenciar de Perto
|  | Monitorar (minimo esforço) | Manter Informado
INTERESSE
Usuários
Usuários
Usuários
Fornecedores
Governo
Politicos
Partidos
TSE
Partidos
Politicos
TSE
Governo
Fornecedores

## Círculo Dourado
Círculo Dourado
Por quê?
Queremos que todos tenham acesso as informações de propostas e projetos políticos de forma fácil e centralizada, auxiliando na formação política dos cidadãos.
Como?
Centralizando os dados e transformando em informações úteis para a população.
O quê?
Website que disponibilize a população as informações de propostas dos candidatos e acompanhamento da execução destas pelo governo eleito.

## Product Backlog
Histórias do Usuário
Meta: | Criação de Website para centralização e comparação de propostas e projetos de candidatos politicos
Histórias do Usuário | Descrição | Story Points | Sprint | Prioridade
Apresentar candidatos a Presidente | Como usuário devo visualizar os candidatos a Presidente | 5 | Sprint 1 | 1
Apresentar informações dos candidatos | Como um usuário quero visualizar as informações dos candidatos a presidente. | 5 | Sprint 1 | 2
Apresentar foto dos candidatos | Como usuário quero visualizar a foto dos candidatos para poder selecionar | 3 | Sprint 1 | 3
Visualizar propostas dos candidatos | Como usuário quero visualizar as propostas dos candidatos a presidência. | 8 | Sprint 2 | 4
Separar propostas por temas | Como usuário quero visualizar as propostas separadas por temas. | 5 | Sprint 2 | 5
Comparar propostas | Como usuário quero selecionar dois candidatos e visualizar suas propostas uma ao lado da outra para poder comparar. | 13 | Sprint 3 | 6
Redirecionar para página do candidato. | Como usuário quero poder ser redirecionado para página do candidato para visualizar mais informações | 2 | Sprint 4 | 8
Visualizar projetos realizados pelo candidato eleito | Como usuário quero visualizar os projetos realizados do candidato a presidência eleito | 8 | Sprint 4 | 7
Comparar propostas e projetos realizados pelo candidato eleito | Como usuário quero poder comparar as propostas do candidato eleito com seus projetos realizados | 13 | Sprint 5 | 9
Total Story Points |  | 62 | 5

## Ferramentas
Processo/Ciclo | Ferramenta
Gerenciamento do ciclo de vida da aplicação | Trello
Communication | Slack/Trello
Compartilhamento de conhecimento | Confluence/Trello e Documentação
SCM - Controle de Versão | Git/Github
CI – Integração Contínua | Jenkins
Build | Maven/Java
Testing | Selenium, Cucumber, Junit
Identificação de erros | Logs da aplicação e testes

## Estimativa Histórias
Histórias do Usuário
Meta: | Criação de Website para centralização e comparação de propostas e projetos de candidatos politicos
Histórias do Usuário | Descrição | Sprint | Prioridade | Rodadas | Story Points - Desenvolvedor | Story Points - Design | Story Points - Tester | Story Points - Arquiteto | Story Points - Final
Apresentar candidatos a Presidente | Como usuário devo visualizar os candidatos a Presidente | Sprint 1 | 1 | 1ª | 5 | 8 | 3 | 3 | 5
|  |  |  | 2ª | 5 | 5 | 3 | 3
Apresentar informações dos candidatos | Como um usuário quero visualizar as informações dos candidatos a presidente. | Sprint 1 | 2 | 1ª | 8 | 13 | 5 | 3 | 5
|  |  |  | 2ª | 5 | 8 | 5 | 3
|  |  |  | 3ª | 5 | 8 | 5 | 5
Apresentar foto dos candidatos | Como usuário quero visualizar a foto dos candidatos para poder selecionar | Sprint 1 | 3 | 1ª | 3 | 3 | 2 | 3 | 3
Total Story Points: | 13 | Sprint 1